## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time |  | 2023-06-27
Group Number |  | 36
Participant 1 |  | Tobias Stoderegger
Participant 2 |  | Paul Panosch
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Docker deployment erstellen | 6 | 10 | 4 | x |  | Es sind ein paar Fehler aufgetretten und wir hatten bis jetzt noch keine Erfahrung mit Docker
2 | Deployment manual schreiben | 2 | 2 | 0 | x
3 | User Settings | 6 | 6 | 0 | x
4 | User Manual | 2 | 2 | 0 | x
5 | Präsentation erstellen | 2 | 2 | 0 | x
0
0
0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 4 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol