## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2023-03-27
Group Number |  | 36
Participant 1 |  | Tobias Stoderegger
Participant 2 |  | Paul Panosch
Participant 3 |  | #
Participant 4 |  | #
Participant 5 |  | #
Mentor |  | Dr. Christian Osterbauer
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Webseiten-Theme entwerfen | 4 | 5.5 | 1.5 | 1
2 | Login-Seite entwerfen | 2 | 3 | 1 | 1
3 | Registrierungs-Seite entwerfen | 2 | 0.5 | -1.5 | 1
4 | Chat-Seite entwerfen | 2 | 5 | 3 | 1
5 | Datenbank für Benutzer entwerfen | 2 | 1 | -1 | 1
6 | Datenbank für Benutzer erstellen | 1 | 0.5 | -0.5 | 1
7 | Datenbank für Chat-Nachrichten entwickeln | 2 | 1 | -1 | 1
7 |  |  |  | 1.5 | 7 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol