## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2023-05-02
Group Number |  | 36
Participant 1 |  | Tobias Stoderegger
Participant 2 |  | Paul Panosch
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Login einbauen | 6 | 6 | 0 |  |  | War eigentlich nach 4h fertig, jedoch mussten wir viel refactoren
2 | ReadMe.md im root schreiben (Stats über das Projekt) | 2 | 1 | -1 |  |  | Wir wollten eigentlich eine Dokumentation daraus machen, jedoch haben wir uns danach nur für die Eckdaten entschieden
3 | Dokumentation bzw. Kommentare im Backend-Code | 1 | 1.5 | 0.5
4 | Error keys übersetzen | 6 | 4 | -2 |  |  | Der Umfang dieses Features hat sich während der Implementation geändert und daher war es weniger Aufwand
5 | Input Komponente fertigstellen | 1.5 | 1 | -0.5
6 | Login-Seite erstellen | 2 | 1.5 | -0.5 |  |  | Ähnelte sehr der Registrierungs-Seite, daher konnte man sehr viel wiederverwenden
7 | AuthenticationService mit der Registrierung erweitern | 1 | 0.5 | -0.5
8 | Endpoint für Email Validierung einbauen | 1 | 1 | 0
9 | Serverseitig Validation | 0.5 | 0.5
10 | Clientseitige Validation | 0.5 | 0.5 | 0
11 | AuthenticationService mit der Login erweitern | 2 | 0.5 | -1.5 |  |  | Wir haben erwartet, dass dies sehr viel komplexer ist als es dann tatsächlich war
n |  |  |  | 0
11 |  |  |  | -5.5 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol