## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2023-05-16
Group Number |  | 36
Participant 1 |  | Tobias Stoderegger
Participant 2 |  | Paul Panosch
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Kontakte FE mit BE verbinden | 1.5 | 1.5 | 0 | x |  | Alles wie geplant
2 | Popup für Kontakte | 6 | 6.5 | 0.5 | x |  | Hat länger gedauert als gedacht, da wir eine Funktionalität vergessen haben zu planen
3 | Kontakte hinzufügen | 8 | 6 | -2 | x |  | War nicht so kompliziert wie am Anfang erwartet
4 | Popup Framework | 4 | 2 | -2 |  |  | War simpler als gedacht
5 | Error interceptor (register und login) | 4 | 3.5 | -0.5 | x |  | Hätte schneller erledigt werden können, jedoch mussten wir viel darüber bereden, wie wir das optimal einbauen
6 | Chat-Seite erstellen | 10 | 6 | -4 | x |  | War leichter als erwartet und ging schneller als erwartet. Zusätzlich sind während der Entwicklung keine Probleme aufgetaucht
7 | Github logo mit Link zur Repo | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | Alles wie geplant
8 | Bugs fixen | 2 | 2 | 0 | x |  | Wir haben ein wenig unserer Zeit genutz, um Bugs zu fixen, die uns aufgefallen sind
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
8 |  |  |  | -8 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol