## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2023-05-30
Group Number |  | 36
Participant 1 |  | Tobias Stoderegger
Participant 2 |  | Paul Panosch
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Datenbank für Chat-Nachrichten erstellen | 4 | 3 | -1 | x |  | MongoDB aufsetzen war leichter als gedacht
2 | Freunde Suche | 1 | 1 | 0 | x |  | Alles wie gelplant
3 | Websocket Framework erstellen | 8 | 5 | -3 | x |  | Wir haben es simpler gehalten als geplant, da es für die Anforderungen absolut ausgereicht hat. Somit haben wir auch weniger Zeit benötigt
4 | Chat-Funktionalität einbauen | 6 | 3 | -3 |  | x | Ist nicht ganz fertig geworden, wird im nächsten Sprint fertiggestellt. Die meiste Funktionalität ist jedoch schon implementiert
5 | Online Offline Status | 1 | 2.5 | 1.5 | x |  | Es musste erst ein guter Ansatz gefunden werden, um dieses Feature zu implementieren. Das hat länger gedauert als gedacht
6 | Friend Request zurück nehmen | 2 | 2 | 0 | x |  | Ist wie geplant abgelaufen
7 | Clientseitiger AuthGuard + Logout | 2 | 1.5 | -0.5 | x |  | War nicht so umfangreich wie gedacht
8 | Chats in Sidebar anzeigen | 3 | 3 | 0 | x |  | Alles wie geplant
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
8 |  |  |  | -6 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol