## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2023-06-13
Group Number |  | 36
Participant 1 |  | Tobias Stoderegger
Participant 2 |  | Paul Panosch
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Profilbilder | 4 | 6 | 2 | x |  | War komplizierter als gedacht und es waren ein paar refactorings nötig
2 | Chat-Funktionalität einbauen | 6 | 6 | 0 | x |  | Wurde vom letzten Sprint mitgenommen und in diesem fertiggestellt
3 | UI/UX Impovements | 1 | 1 | 0 | x |  | Kleinere UI/UX Improvements, welche uns aufgefallen sind
4 | Popup für Benutzereinstellungen | 6 | 7 | 1 | x |  | Es ist ein Bug aufgetretten, der sehr viel Zeit gekostet hat zu beheben
5 | Emoji-Picker hinzufügen | 2 | 2 | 0 | x
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 3 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol